## Tabla de Procesos
Proceso | Inicio | Fin | Semanas
Diseño de Base de Datos | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 2
Diseño de la Arquitectura de la Aplicacion | 2025-10-29 | 2025-11-26 | 4
Diseño de la interfaz de usuario | 2025-10-29 | 2025-11-26 | 4
Planificacion del proyecto | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 3
Crear los Controladores de la aplicacion web | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 1
Implementar la Base de Datos con Doctrine ORM | 2025-12-17 | 2025-12-24 | 1
Crear las Plantillas de las paginas (modo claro y oscuro) | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 2
Integracion con Python | 2025-12-24 | 2025-12-31 | 1
Añadir funcionalidades del backend | 2025-12-24 | 2026-01-07 | 2
Conexión con las API de los agentes de IA externos | 2025-12-24 | 2026-01-07 | 2
Codificar la funcionalidad de las Vistas (JavaScript) | 2025-12-31 | 2026-01-07 | 1
Pruebas | 2026-01-07 | 2026-01-28 | 3
Documentacion | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 1

## Tabla Alternativa
Proceso | Inicio | Fin | Semanas
Diseño de BD | 2025-10-29 | 2025-11-12 | 2
Diseño de la Arquitectura de la Aplicacion | 2025-10-29 | 2025-11-26 | 4
Diseño de la interfaz de usuario | 2025-10-29 | 2025-11-26 | 4
Planificacion del proyecto | 2025-11-26 | 2025-12-17 | 3
Crear Controladores | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 2
Base de Datos ORM | 2025-12-17 | 2025-12-31 | 2
Crear las Plantillas de las paginas | 2025-12-17 | 2026-01-07 | 3
Integracion de Python | 2025-12-31 | 2026-01-14 | 2
Otras funcionalidades de backend | 2025-12-31 | 2026-01-21 | 3
Conexión con APIs de IAs externas | 2025-12-31 | 2026-01-21 | 3
Funcionalidad de Vistas | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 2
Pruebas | 2026-01-21 | 2026-02-18 | 4
Documentacion | 2026-02-18 | 2026-03-04 | 2